## Riscos
Cód. | Severidade | Descrição do risco | Probabilidade | Impacto | Descrição do Impacto | Categoria | Ação | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Status | Comentários
1 | 16 | A aplicação pode ser finalizada muito acoplada (dificultando manutenções futuras) e com presença de bugs e falhas . | 4-Alta | 4-Alto | Funcionalidades do sistema podem apresentar comportamentos não esperados, podendo prejudicar a empresa COFECON durante o realizamento de suas atividades. | Técnico | Prevenir | Contratar uma boa equipe de testes (cujos profissionais tenham bastante experiência em aplicações Java Web) para que seja possível identificar todas as falhas do sistema durante fase de desenvolvimento e passar as mesmas para os programadores corrigirem. | Equipe de testes alocada para o projeto. |  | Pendente | Devido a complexidade da aplicação, por possuir muitos requisitos, e estes possuírem muita dependência entre si e muitas regras de negócio, a aplicação pode ser implementada de modo que fique muito acoplada, sensível a bugs e dependente de contínuas manutenções mesmo após a finalização do projeto
2 | 8 | O servidor no qual a aplicação será alocada poderá não conseguir atender muitos acessos simultâneos (ou atender de forma extremamente lenta), proporcionando uma má experiência ao usuário | 2-Baixa | 4-Alto | Devido o alto congestionamento do servidor, requisições feitas pelos usuários poderão não ser atendidas ou poderão ser respondidas após um longo intervalo de tempo. Além disso existe a possibilidade do servidor cair e ficar inalcançável por um intervalo de tempo indefinido. | Externo | Prevenir | Deverá ser desenvolvido um bom host, que tenha a base de dados e a aplicação rodando na mesma máquina ou mesma rede (para evitar latências provocada pela distância geográfica) e que possua capacidade suficiente para alocar todo o sistema web e permitir vários acessos de forma simultânea. Além disso deverá ser contratado um analista de sistemas com experiência na tecnologia Java Web para garantir que as funcionalidades do sistema estejam bem otimizadas e bem implementadas. | Gerente de projetos e Analista de Software, alocado para o projeto. |  | Pendente
3 | 10 | Devido ao fato de o sistema anterior estar muito defasado segundo a própria COFECON, a migração do sistema para o novo sistema pode ser bastante complexa, demorada, sensível a erros e com possibilidade de perder informações importantes. | 2-Baixa | 5-Muito Alto | Durante a substituição do sistema antigo pelo novo pode acontecer complicações principalmente durante a migração de um banco de dados para outro. Caso isso aconteça informações sigilosas podem ser capturadas e/ou perdidas, prejudicando e muito a empresa COFECON que trabalha principalmente no ramo de econômia. | Técnico | Prevenir | Deverá ser contratado um profissional na área de Banco de Dados (DBA), que tenha experiência/especializações em banco de dados padrão SQL ANSI/TIA 942. | Administrador de Banco de Dados (DBA) alocado para o projeto. |  | Pendente | A questão da migração dos dados é uma fase de extrema importância para a COFECON, que inclusive representa a fase que mais depende de recursos. Algum erro cometido nesta etapa pode gerar impactos gravíssimos ao conselho.
4 | 10 | Por se tratar de um sistema que poderá ser acessado por qualquer pessoa por meio da Internet, e que armazena informações sigilosas, tal aplicação pode ser alvo de usuários maliciosos (crackers) que podem tentar invadi-lo para roubar/alterar informações através de brechas da aplicação (exploits). | 2-Baixa | 5-Muito Alto | O sistema de controle financeiro da aplicação trabalha com dados sigilosos e de grande importância tanto para seus clientes quanto para a empresa. Se porventura, ocorrer alguma falha de segurança dentro do sistema, tanto a COFECON quanto seus clientes podem ser afetados de forma negativa sob questões administrativas de vazamento de dados privados além de criar brechas para possíveis invasões feitas por terceiros ao sistema e à base de dados, podendo interceptar/modificar dados, se passar por outra identidade, etc. | Técnico | Prevenir | Deverá ser realizado ações juntamente com o departamento de TI da empresa para monitorar constantemente questões de tentativas de invasão utilizando técnicas como logs (registro de logins), atualizações de softwares (como antivírus), e a realização de testes de invasão – seguidas por correções de falhas de segurança. | Gerente de projetos juntamente com departamento de TI da COFECON. |  | Pendente
5 | 15 | Sistema final não ser o que a concedente esperava. | 3-Média | 5-Muito Alto | Caso o produto final deste projeto não atenda os requisitos esperados pela COFECON, o mesmo se tornará inutilizado, desperdiçando todo o tempo e recursos que foram investidos no mesmo | Gestão do projeto | Prevenir | Durante a fase de modelagem do sistema, serão desenvolvidos layouts das principais funcionalidades da aplicação, na qual podem se tornar protótipos que devem ser apresentados ao patrocinador durante reuniões na fase de início do projeto. Além disso existe a necessidade de realizar constantes reuniões com as partes interessadas mais relevantes do projeto (principalmente patrocinadores) para assim que um pacote de trabalho seja concluído, este possa ser revisado e verificado se atende todos os requisitos que foram impostos ao mesmo. | Gerente de projetos, Designers alocados para o projeto, equipe de testes. |  | Pendente | Devido ao fato do projeto possui muitos requisitos, e estes serem de natureza complexa, existe a possibilidade do produto final, único e inédito do projeto não atender as necessidades da COFECON.
6 | 9 | Falhas de comunicação entre integrantes do projeto e principais partes interessadas | 3-Média | 3-Médio | Dúvidas e problemas ao entender requisitos do projeto, implementação de algo inconsistente ao que deveria ser feito, má administração de recursos e perca de engajamento das partes interessadas mais importantes | Gestão do projeto | Prevenir | Aumentar os canais de comunicação entre a equipe alocada do projeto e garantir uma comunicação eficaz e a o mesmo eficiente. A realização de reuniões diárias (daily scrum) entre a equipe de desenvolvimento do projeto é essencial para a prevenção do risco. Além disso é importante manter as principais partes interessadas informadas sobre os marcos do projeto e situações importantes que estiverem em andamento. | Gerente de projetos e Scrum Master |  | Pendente | Realizar todas as reuniões previstas nas cerimônias da metodologia ágil SCRUM é um fator totalmente relevante para o projeto.
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0

## Acoes
Tipo | Cód. | Prior. | Descrição do Risco ou Problema | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Status | Previsão Original | Comentários
Risco | 1 |  | A aplicação pode ser finalizada muito acoplada (dificultando manutenções futuras) e com presença de bugs e falhas .
Problema | 1 |  | #VALUE!

## Grafico
Probabilidade | Matriz de Probabilidade x Impacto
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Param
|  | Riscos |  |  |  |  | Problemas |  |  | Acoes
Legenda | Abas | Severidade | Probabilidade | Impacto | Categoria | Ação | Severidade | Urgência | Status | Tipo | Cód. | Prior.
Definição |  | Probabilidade x Impacto |  |  |  |  | Urgência x Impacto |  |  |  | Cód. Risco ou problema relacionado
Domínio | Instrucoes |  | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | Organizacional | Prevenir |  | 1-Muito baixa | Ok | Risco |  | 0-Sem prioridade
| Riscos |  | 2-Baixa | 2-Baixo | Gestão do projeto | Mitigar |  | 2-Baixa | Pendente | Problema |  | 1-Baixa
| Problemas |  | 3-Média | 3-Médio | Técnico | Transferir |  | 3-Média | Em andamento |  |  | 2-Média
| Acoes |  | 4-Alta | 4-Alto | Externo | Assumir |  | 4-Alta |  |  |  | 3-Alta
| Grafico |  | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto |  |  |  | 5-Muito Alta
EAR
Param