## Capa
Registro e plano de gerenciamento das partes interessadas | [6 empty] | Gestor Web – COFECON
| 1 | Capa |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Partes interessadas |  | Dados de contato e informações das partes interessadas
| 3 | Estratégias |  | Estratégias para reduzir resistência e ampliar suporte
| 4 | Parâmetros |  | Parâmetros usados na planilha.
Objetivo: | Identificar as partes interessadas
Ref. | Passos |  |  |  | Aba | Comentários
1 | Incluir as partes interessadas identificados na coluna Parte interessada |  |  |  | Partes Interessadas
2 | Incluir as demais informações sobre as partes interessadas. Caso tenha alguma dúvida sobre a coluna, consulte a Aba Param |  |  |  | Partes Interessadas
3 | Identifique o potencial impacto de cada parte interessada [Coluna M] e classifique-as usando as variáveis Poder e Interesse [Colunas N e O]. |  |  |  | Partes Interessadas
4 | Para as partes interessadas priorizadas, determine possíveis reações e estratégias a serem adotadas de forma individual ou em grupo [Próximo objetivo - Linha 18] |  |  |  | Estratégias
Objetivo: | Determinar a estratégia para gerenciamento das partes interessadas
Ref. | Passos |  |  |  | Aba | Comentários
1 | Para as parte interessada com maior importância, avaliar possíveis reações. |  |  |  | Estratégias
2 | e crie estratégias para ganhar mais suporte ou reduzir resistências |  |  |  | Estratégias
3 | Inclua comentários para detalhar melhor a estratégia |  |  |  | Estratégias
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
1 | 2019-12-06 | João Vitor Pereira | Criação
2 | 2019-12-18 | João Vitor Pereira | Adição de partes interessadas
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1
2

## PartesInteressadas
|  | Identificação |  |  |  |  | Avaliação
Cód. | Importância | Parte interessada | Área | Função | e-mail | Celular | Requisitos Essenciais | Principais expectativas | Potencial impacto | Poder na empresa | Interesse no projeto | interna/ externa | Nível de engajamento | Comentários
1 | 12 | Gerente De T.I COFECON | Tecnologia da informação | Verificar se não a brechas no sistema, verificar se o servidor para serviços on-line está em funcionamento. | cti@cofecon.com.br | 1231-2133 | Sistema seguro sem brechas/ sistema com servidor operando em perfeito estado. | Sistema seguro e confiável, com servidores suportando toda a carga necessária. | Invalidar sistema proposto//invalidar servidores implementados | 4-Alto | 3-Médio | Interna | Neutro
2 | 6 | Coordenador de R.H COFECON | R.H | Verificar se o sistemas cadastral está funcionando corretamente para cadastro de pessoas jurídicas e físicas. | luis@cofecon.com.br | 1231-2230 | Sistema de cadastro para pessoas físicas e jurídicas. | Sistema de cadastro funcionando em perfeito estado. | Invalidar sistema de cadastro Aumentar o custo do projeto e atrasa-lo | 2-Baixo | 3-Médio | Interna | Desinformado
3 | 12 | Contadores da COFECON | Contabilidade | Verificar se o sistema financeiro está funcionando corretamente. | contaveis@cofecon.com.br | 1231-1000 | Verificar se todo o controle financeiro de débitos a receber está funcionando corretamente, verificar todo o sistema de execução de débitos, fiscalização. | Sistema de controle financeiro para controle de débitos, execução de débitos e fiscalização. | Invalidar sistema de finanças Aumentar o custo do projeto e atrasa-lo Prejuízo fiscal para organização | 3-Médio | 4-Alto | Interna | Neutro
4 | 20 | Chefe do PMO | PMO | Chefe do escrito de projeto, responsável por verificar o andamentos de todos os projetos abertos. | larissa@cofecon.com.br | 1231-2000 | O escritório do projetos tem como objetivo fornecer diversos recursos necessários para o realizamento do projeto. | Cumprir cronograma do projeto. Conseguir realizar o projeto dentro do orçamento projetado. | Fechamento do projeto Demissão dos funcionários Prejuízo financeiro para contratada. | 4-Alto | 5-Muito Alto | Externa | Lidera
5 | 25 | COFECON | Patrocinador | Empresa contratante, com responsabilidade de verificar o andamento do projeto, requisitos e cronograma propostos. | cofec@cofecon.com.br | 3231-3865 | Verificar se o contrato está sendo cumprido, verificar o andamento e desenvolvimento do projeto. | Projeto entregue no prazo planejado Projeto entregue com todos requisitos sendo cumpridos | Cancelamento do projeto | 5-Muito Alto | 5-Muito Alto | Interna | Lidera
6 | 20 | Eduardo Rodrigues da silva | Presidente da comissão de Licitação da COFECON | Presidir a comissão responsáveis pela abertura e gerenciamento das licitações da COFECON | educofecon@cofecon.com.br | 3222-3535 | Requisitos e obrigações contratuais sendo cumpridas | Projeto regulamentado/ Projeto entregue no prazo correto / Requisitos e normas propostas no edital cumpridas | Cancelamento do projeto | 4-Alto | 5-Muito Alto | Interna | Neutro
7 | 12 | João Henrique Vieira Costa | Pregoeiro | Responsável pelo edital do Pregão | joao.cofecon@cofecon.com.br | 3132-5656 | Cumprir regras e normas propostos no Edital | Projeto regulamentado/ Documentos regulamentado corretamente / Empresa estar apta para atender o Pregão | Cancelamento do projeto | 3-Médio | 4-Alto | Interna | Neutro
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0

## Estratégias
Cód. | Parte interessada | Possíveis reações | Estratégias para ganhar mais suporte ou reduzir resistências | Comentários
1 | Gerente De T.I COFECON | Solicitar a reparação do software Aumentar o custo do software devido a mudanças nos requisitos da aplicação. Solicitar alteração de componentes do software. | Manter sempre a comunicação no projeto, criando Status Reports Semanais e Presenciais para garantir alinhamento e identificar qualquer tipo de insatisfação de forma antecipada. Efetuar testes de usabilidade e do sistema mensalmente para identificar pontos a melhorar.
2 | Coordenador de R.H COFECON | Solicitar a separação do sistema de cadastro de usuários Aumentar o custo do software devido a mudanças nos requisitos do sistema de cadastra ou de correção de erro do sistema. | Manter sempre a comunicação no projeto, criando Status Reports Semanais e Presenciais para garantir alinhamento e identificar qualquer tipo de insatisfação de forma antecipada. Efetuar teste unitários para poder verificar se o sistema de cadastro está sendo feita de maneira correta.
3 | Contadores da COFECON | Solicitar a reparação do sistema de controle financeiro da COFECON Aumentar o custo do software devido a mudanças no requisitos do sistema financeiro | Efetuar testes unitários do sistema financeiro, com intuito de verificar a segurança dos dados e a confiabilidade do sistema. Manter sempre uma comunicação no projeto, com intuito de poder sempre desenvolver a parte financeira do sistema de acordo com o que é necessário para o departamento de contabilidade da COFECON.
4 | Chefe do PMO | Escolher profissionais qualificados para trabalhar no projeto. Acompanhar diariamente o andamento do projeto. Trocar o gerente de projetos, caso seja necessário para o andamento do mesmo. | Manter o chefe do PMO atualizado diariamente sobre o andamento do projeto. Atualizar o chefe do PMO de todas as mudanças e alterações no projeto.
5 | COFECON | Acompanhar o andamento do projeto baseado no cronograma planejado. Solicitar alterações durante o desenvolvimento do projeto, ocasionado um aumento de custo do software. Supervisionar se os requisitos propostos estão sendo cumpridos. | Manter contato com a patrocinadora com intuito de deixa-la por dentro do desenvolvimento do software. Mostrar progresso de 15 em 15 dias, com intuito de não deixar a patrocinadora desligada do projeto. Ser direto e franco com a patrocinadora com intuito de não desgastar a relação, e também para evitar de não cumprir as promessas e acordos propostos.
6 | Eduardo Rodrigues da silva | Solicitar o cancelamento do projeto Indenizações , Multas por atraso ou não cumprissão do contrato | Cumprir as normas exigidas e requisitos propostos Manter o presidente atualizado e por dentro do projeto
7 | João Henrique Vieira Costa | Solicitar o cancelamento do projeto Indenizações , Multas por atraso ou não cumprissão do contrato Refazer documentação | Estar atento a todos os itens descritos no Edital Cumprir todas os requisitos e obrigações detalhadas no edital
8
9
10
11
12
13
14
15

## Grafico
|  | Matriz de Poder x Interesse | [5 empty] | Matriz de Influência x Impacto x Poder x Interesse
Outro exemplo de matriz
Poder
Poder | [5 empty] | Influência | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Interesse
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 | 25 | 100 | 225 | 400 | 625 | 5
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 4 | 16 | 64 | 144 | 256 | 400 | 4
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 9 | 36 | 81 | 144 | 225 | 3
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | 16 | 36 | 64 | 100 | 2
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Interesse | [5 empty] | Impacto

## Param
Aba Partes interessadas
Legenda | Parte interessada | Importância | Poder | Interesse | interna/ externa | Nível de engajamento
Definição | Pessoa, comunidade ou organização envolvida cujos interesses podem ser afetados pelo projeto. Exercem influência sobre o projeto, suas entregas e sua equipe | Poder x Interesse | Nível de autoridade; Posição hierárquica ou de carisma ou liderança pessoal | Nível de preocupação em relação aos resultados do projeto | Se trabalha na empresa (interna), senão (externa) | Postura em relação ao projeto
Domínio |  |  | 1-Muito baixo | 1-Muito baixo | Interna | Apoiador | Suporta o projeto
|  |  | 2-Baixo | 2-Baixo | Externa | Neutro | Tem conhecimento sobre o projeto, porém, está neutro.
|  |  | 3-Médio | 3-Médio |  | Resistente | Se tiver oportunidade, prejudicará o andamento do projeto
|  |  | 4-Alto | 4-Alto |  | Desinformado | Não tem informação sobre o projeto, por isso, não tem posição formada
|  |  | 5-Muito Alto | 5-Muito Alto |  | Lidera | Engajado em garantir o sucesso do projeto